| CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE INFORME POA JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación Trimestral Plan Operativo Anual 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejes Estratégicos | Objetivo Especifico |  | Actividades programadas por |  |  |  |  |  |  |  |
| NO1. “CAPACIDADES TERRITORIALES FORTALECIDAS, A TRAVES DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES ANTE LA EMERGENCIA | Territorios fortalecidos para abordar la emergencia ante Riesgos de Desastres. | Actividades | 1er Trime | Estatus |  |  | 2do trimestre | 3er trimestre |  | 4to trimestre |
|  |  | - Preparación de Operativo - Presentación de Plan Navideño. - Visita medio de Comunicación - Reunión de coordinación Operativo. - Revisión POA 2025. - Difusión de Videos de promoción Operativo. - 2da. Reunión de coordinación operativo - Continuación capacitaciones publico/privada. - Curso Básico de Sistema de Comando de Incidentes - Curso de Análisis de la Información, Inducción a la Asistencia Médica Telefónica y - Curso Inducción COE. |  | En proceso |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | x | En proceso |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | En proceso |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  | x | En proceso |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  |  | En proceso |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | x | En proceso |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  | x | En proceso 48% implementado |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  |  | 90% logrado |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  | x | Logrado |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  | x | En proceso |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  | x | Logrado |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | x |  | Logrado |  |  |  |  |  |
|  | Establecimiento de Intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas territoriales sobre el manejo de las emergencias. | - Análisis de operativo pasado. - Intercambio de experiencias y buenas prácticas. | x | En Proceso |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  |  | 89% Logrado |  |  | x | x |  |  |
|  | Desarrollo y Fortalecimiento de las Capacidades de los equipos de Respuesta, Búsqueda y Rescate. | - Verificación de datas de las distintas agencias operativas | x | 70% logrado |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Levantamiento e identificación de os equipos y herramientas para el manejo de búsqueda y rescate. | x |  |  | 94% logrado | x | x |  |  |