| CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación Trimestral Plan Operativo Anual 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejes Estratégicos | Objetivo Especifico |  | Actividades programadas por |  |  |  |  |  |  |  |
| NO1. “CAPACIDADES TERRITORIALES FORTALECIDAS, A TRAVES DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES ANTE LA EMERGENCIA | Territorios fortalecidos para abordar la emergencia ante Riesgos de Desastres. | Actividades | 1er Trime | Estatus |  |  | 2do trimestre | 3er trimestre |  | 4to trimestre |
|  |  | - Programación de Simularos - Verificación de Planes de Contingencia y Emergencias Instituciones que componen las Mesas - Mejora de Capacidades. - Difusión de Videos de Orientación a la Población más vulnerable. - Realizadas campañas de sensibilización y orientación a la Ciudadanía - Realizadas capacitaciones publico/privada - Curso Básico de Manejo de Materiales Peligrosos - Curso Básico de Sistema de Comando de Incidentes - Curso de Análisis de la Información, Inducción a la Asistencia Médica Telefónica y - Curso Inducción COE. |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | x | Logrados |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | En proceso |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  | x | En proceso |  |  | x | x |  | x |
|  |  |  |  | En proceso en un 50% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | Logrado |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  | x | En proceso 48% implementado |  |  | x | x |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  | x | Logrado |  |  | x | x |  | x |
|  |  |  | x | En proceso |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  | x | Logrado |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x |  | Logrado |  |  |  |  |  |
|  | Establecimiento de Intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas territoriales sobre el manejo de las emergencias. | - Intercambio de experiencias, como territorios para el intercambio de buenas prácticas. - Intercambios de buenas prácticas con organizaciones internacionales, para el intercambio de experiencias y buenas prácticas - Proyecto que se realizara con fondos de donación de la India | x | En Proceso |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  |  |  | x | En Proceso |  |  | x | x |  | x |
|  | Desarrollo y Fortalecimiento de las Capacidades de los equipos de Búsqueda y Rescate. | Levantamiento y análisis de capacidades para el manejo de desastres | x | En proceso |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Levantamiento e identificación de os equipos y herramientas para el manejo de búsqueda y rescate. | x |  |  | En Proceso |  |  |  |  |
|  |  | Diseño y elaboración del Plan de Capacidades enfocada en búsqueda y rescate. | x |  | En Proceso |  |  |  |  |  |